## 專案時程
AIA 網站重新設計 — 專案時程表
首頁 + 活動頁 ｜ 03/30 → 05/25（8 週）｜ 藍底♿ = 無障礙相關
Christina 網站設計+開發 ｜ Schneider 素材設計 ｜ Claire 內容 ｜ Becky 前端協助 ｜ Bertram PM
階段 | 工作項目 | 負責人 | 完成標準（交什麼） | 03/30 W0 | 04/06 W1 | 04/13 W2 | 04/20 W3 | 04/27 W4 | 05/04 W5 | 05/11 W6 | 05/18 W7 | 05/25 W8
素材 準備 | Logo SVG 導出（中英×淺深 4版） | Schneider | 4 個 SVG + favicon.ico | bar: 03/30 W0
| 品牌色碼 HEX + 字體檔確認 | Schneider | 色碼表 + 字體檔 + 授權文件 | bar: 03/30 W0
| ♿ 色彩對比度測試 | Schneider | 對比度截圖（文字≥4.5:1 通過） | bar: 03/30 W0
| 圖片素材下載整理 | Bertram | Web_Assets 資料夾（壓縮完成） | bar: 03/30 W0
| 團隊照片選定 + 影片方向 | Bertram | 確認清單給 Claire 寫 alt text | bar: 03/30 W0
| ♿ 團隊 A11y 工作坊（1hr） | Bertram | 每人拿到自己角色的 checklist | bar: 03/30 W0
內容＋設計 | 首頁＋活動頁文案（中英） | Claire | 文案 Doc + 連結文字清單 | bar: 04/06 W1 to 04/13 W2
| ♿ 圖片 Alt Text 撰寫 | Claire | Alt Text 對照表（每張圖一行） | bar: 04/06 W1 to 04/13 W2
| 講者簡介 / 社群URL / Logo | Bertram | 素材總表 Google Sheet | bar: 04/06 W1
| 首頁＋活動頁設計 | Christina | 設計稿 + 標題層級 + Focus 樣式 | bar: 04/06 W1 to 04/20 W3
| ♿ 設計稿 A11y 自查 | Christina | 附對比度報告 + 字級間距標注 | bar: 04/20 W3
| 團隊審閱設計稿（3天內） | 全員 | 回饋彙整 → Christina → 定稿 | bar: 04/20 W3
開發 | 前端環境 + 語義 HTML 骨架 | Christina | 可跑空殼站 + Lighthouse 截圖 | bar: 04/27 W4
| ♿ Skip Link + lang + 鍵盤導航 | Christina | Tab 可走全站 + focus 框可見 | bar: 04/27 W4
| 首頁切版 | Christina | Lighthouse ≥90 | bar: 05/04 W5
| 活動頁切版 | Becky | Lighthouse ≥90 | bar: 05/04 W5
| ♿ 表單 label + 錯誤提示 | Christina | axe 掃描 0 Critical | bar: 05/11 W6
| RWD + 多語系 + SEO | Christina | 三裝置截圖 + 中英切換正常 | bar: 05/11 W6
測試＋上線 | ♿ 自動掃描 Lighthouse + axe | Becky | 每頁掃描報告 PDF | bar: 05/18 W7
| ♿ 鍵盤 + 螢幕閱讀器測試 | Becky | Tab 截圖 + VoiceOver 筆記 | bar: 05/18 W7
| ♿ 內容驗收（alt/連結/拼字） | Claire | checklist 全勾 ✓ | bar: 05/18 W7
| ♿ 視覺驗收（對比/縮放/間距） | Schneider | 400% 截圖 + 間距通過 | bar: 05/18 W7
| Bug 修復（Critical + High） | Christina | 全部關閉 | bar: 05/18 W7
| ♿ 回歸測試 | Bertram | 修復後重測確認 | bar: 05/18 W7
| 正式上線 | 全員 | bar: 05/25 W8
圖例：
| 素材準備 |  | 內容＋設計 | bar: 03/30 W0 to 04/06 W1
| 測試＋上線 |  | ♿ 無障礙 | 03/30 W0: ▶; 04/06 W1: ▶ 里程碑
⚡ Christina 是 critical path — 其他人的工作都是讓她能順暢作業

## 工作細節說明
AIA 網站重新設計 — 各工作項目細節說明
藍底 = 無障礙(Accessibility)相關步驟
一、素材準備（W0-W1）— 讓 Christina 有東西可以開始設計
Logo 導出
1 | 開啟 AI 原檔 | Schneider 開啟 Logo 的 .ai 原始檔 | Schneider | W0
2 | 匯出 4 個 SVG | 中文Logo淺底、中文Logo深底、英文Logo淺底、英文Logo深底 | Schneider | W0
3 | 製作 Favicon | 從 Logo 裁切 32×32 和 16×16 的 .ico 檔 | Schneider | W0
4 | 上傳到 Shared Drive | 放到指定資料夾，通知 Christina | Schneider | W0
品牌色碼 + 字體
5 | 整理品牌色碼表 | 主色/輔色/背景色/文字色，每個寫 HEX 碼（如 #2B3A67） | Schneider | W0
6 | ♿ 跑色彩對比度測試 | 用對比度工具（如 WebAIM Contrast Checker） 把文字色 vs 背景色貼進去，截圖留存 標準：一般文字 ≥4.5:1，大標題 ≥3:1 | Schneider | W0
7 | 確認字體檔 | 提供字體檔案（.woff2 / .otf）+ 授權文件 | Schneider | W0
圖片素材
8 | 從 Shared Drive 下載圖片 | 團隊照、講者照、活動照、夥伴Logo | Bertram | W0
9 | 壓縮圖片（網頁用） | 用 TinyPNG 或類似工具壓到 200KB 以下 | Bertram | W0
10 | 整理到 Web_Assets 資料夾 | 分資料夾：01_Logo / 02_Team / 03_Speaker / 04_Partner | Bertram | W0
♿ 團隊 A11y 工作坊
11 | ♿ 準備每個人的 Checklist | 根據角色寫不同的 checklist（見本文件各段落） | Bertram | W0
12 | ♿ 1hr 工作坊 | Demo：Lighthouse 跑一次 / 鍵盤 Tab 一次 / VoiceOver 聽一次 不講理論，只讓大家親手操作一遍 | Bertram | W0.5
二、內容準備（W1-W3）— Claire 主導，給 Christina 設計用的素材
文案撰寫
13 | 首頁文案（中英雙語） | Hero 標語 / 關於我們 / 活動預覽 / CTA 按鈕文字 | Claire | W1-W2
14 | 活動頁文案（中英雙語） | 活動描述 / 講者介紹 / 時間地點 / 報名資訊 | Claire | W1-W2
15 | ♿ 連結文字清單 | 列出所有連結，確認文字描述目的地 ✗「點此報名」→ ✓「前往活動報名頁面」 ✗「了解更多」→ ✓「閱讀關於 AIA 的完整介紹」 | Claire | W2
♿ 圖片 Alt Text
16 | ♿ 建立 Alt Text 對照表 | Google Sheet，每行一張圖：檔名 / 圖片類型 / Alt 文字 | Claire | W1
17 | ♿ 資訊性圖片寫 Alt | 團隊照：「AIA 理事長 XXX 在 2025 年會上致詞」 活動照：「50 位參與者在工作坊中分組討論」 寫內容，不寫外觀 | Claire | W1-W2
18 | ♿ 功能性圖片寫 Alt | Logo 連結：alt="AIA 首頁" （寫目的地，不寫 Logo 長什麼樣） 社群圖示：alt="AIA Facebook 粉絲頁" | Claire | W1-W2
19 | ♿ 裝飾性圖片標記 | 純裝飾背景圖、分隔線圖 → 標記 alt=""（空值） | Claire | W1-W2
其他素材
20 | 講者簡介整理 | 從 Shared Drive Bios 文件提取，中英雙語 | Bertram | W1
21 | 社群媒體 URL 確認 | FB / IG / LinkedIn / YouTube 等，確認連結正確 | Bertram | W1
22 | 合作夥伴 Logo 補齊 | 確認每個夥伴都有 Logo 檔，缺的跟對方要 | Bertram | W1
三、網站設計（W1-W4）— Christina 主導
23 | 首頁＋活動頁設計 | 依據文案和素材進行頁面設計 是否做 Wireframe 由 Christina 自己決定 | Christina | W1-W3
24 | ♿ 標題層級標注 | 在設計稿旁標注：哪個是 H1、H2、H3 每頁只能有一個 H1，H2 之下才有 H3，不能跳級 | Christina | W1-W3
25 | ♿ Focus 樣式設計 | 每個可點擊的元素（按鈕/連結/表單） 被鍵盤選中時要有明顯的外框或顏色變化 不能只靠 hover 效果 | Christina | W1-W3
26 | ♿ 設計稿自查（交付前） | 用對比度工具確認色彩都通過 確認最小字級 ≥16px 確認行距 ≥1.5 倍 | Christina | W3
27 | 團隊審閱設計稿 | 全員 3 天內給回饋 Christina 修改 → 定稿 → 進入開發 | 全員 | W3.5-W4
四、前端開發（W4-W7）— Christina 主導，Becky 協助
HTML 架構
28 | 建立語義 HTML 骨架 | 用 <header> <nav> <main> <footer> 而非全部 <div> 這是整個網站 a11y 的地基 | Christina | W4
29 | ♿ 實作 Skip Link | 頁面最上方加一個隱藏連結「跳至主要內容」 按 Tab 第一下就出現，點了跳到 <main> | Christina | W4
30 | ♿ 設定 lang 屬性 | 中文頁：<html lang="zh-Hant"> 英文頁：<html lang="en"> 螢幕閱讀器靠這個決定用什麼語言念 | Christina | W4
切版
31 | 首頁切版 | 按設計稿開發首頁，每次 push 跑 Lighthouse | Christina | W5
32 | 活動頁切版 | 按設計稿開發活動頁，跟 Christina 對齊做法 | Becky | W5
33 | ♿ 鍵盤導航 + Focus CSS | 確保所有互動元素 Tab 可到達 CSS：button:focus, a:focus { outline: 3px solid #1565C0; } 不能寫 outline: none | Christina | W5-W6
表單 + RWD + SEO
34 | ♿ 表單無障礙 | 每個 <input> 要有對應 <label> 必填欄位加 required 屬性 錯誤時加 aria-invalid="true" + 錯誤訊息 | Christina | W6
35 | RWD 響應式 | 手機 / 平板 / 桌面三種寬度都要正常顯示 | Christina | W6
36 | 多語系中英切換 | 切換按鈕 + 每頁有對應語系版本 | Christina | W6
37 | SEO 基本設定 | title / meta description / og:image 等 | Christina | W6-W7
五、♿ 無障礙測試（W7-W8）— 全員分工，詳細步驟
Step A：自動化掃描（15 分鐘/頁）— Becky + Bertram
38 | ♿ 跑 Lighthouse | Chrome → F12 → Lighthouse → 勾 Accessibility → Generate 截圖分數頁 + 匯出 PDF 目標：每頁 ≥90 分 | Becky | W7
39 | ♿ 跑 axe DevTools | 安裝 axe DevTools 擴充功能 Chrome → F12 → axe → Scan 截圖結果頁 目標：0 個 Critical、0 個 Serious | Bertram | W7
40 | ♿ 記錄自動掃描結果 | 開 Google Sheet 記錄：頁面 / 工具 / 問題描述 / 嚴重度 自動掃描能抓到約 30-40% 的問題，剩下靠手動 | Bertram | W7
Step B：鍵盤測試（20 分鐘/頁）— Becky
41 | ♿ Tab 導航測試 | 放開滑鼠，只用鍵盤 從網址列開始按 Tab 每按一次觀察： 1. 有沒有看到 focus 框？在哪裡？ 2. 順序合不合理？ 3. 有沒有卡住出不來的地方？ 每停一次截圖，標記問題 | Becky | W7
42 | ♿ Enter / Space 測試 | 每個按鈕按 Enter 能不能觸發？ 每個連結按 Enter 能不能跳轉？ 下拉選單能不能用方向鍵操作？ | Becky | W7
43 | ♿ Skip Link 測試 | Tab 第一下：有沒有出現「跳至主要內容」？ 按 Enter：有沒有跳到 main 區域？ | Becky | W7
Step C：螢幕閱讀器測試（30 分鐘/頁）— Becky
44 | ♿ 打開 VoiceOver | Mac：Cmd + F5 開啟 VoiceOver 從頁面最上方開始聽 記下聽到的內容 | Becky | W7
45 | ♿ 聽圖片描述 | 經過每張圖片時，VoiceOver 念出什麼？ 如果念「圖片」但沒說內容 → alt text 缺失 如果念一長串檔名 → alt text 沒寫好 對照 Claire 的 Alt Text 對照表 | Becky | W7
46 | ♿ 聽標題結構 | 用 VoiceOver 的標題快捷鍵（VO + Cmd + H） 跳過所有標題聽一遍 結構應該是 H1 → H2 → H3 有邏輯 | Becky | W7
47 | ♿ 聽連結文字 | 用 VoiceOver 列出所有連結 每個連結聽起來能不能知道點了去哪裡？ 「點此」「更多」→ 不合格 | Becky | W7
48 | ♿ 聽表單 | Tab 到表單區域 每個欄位 VoiceOver 有沒有念出標籤？ 必填欄位有沒有提示？ | Becky | W7
Step D：視覺測試（20 分鐘/頁）— Schneider
49 | ♿ 400% 縮放測試 | Chrome → Ctrl/Cmd + 放大到 400% 或設定視窗寬度 320px 檢查：文字有沒有重疊？有沒有被截斷？ 需不需要水平捲動才能讀？ 截圖記錄 | Schneider | W7
50 | ♿ 文字間距測試 | 用 Text Spacing Bookmarklet （一鍵把字距/行距/段距都調大） 檢查：有沒有文字跑出容器？有沒有重疊？ | Schneider | W7
51 | ♿ 色彩對比最終確認 | 用瀏覽器 DevTools 抽查實際渲染的顏色 確認跟設計稿一致，對比度仍然通過 | Schneider | W7
52 | ♿ 橫向/直向測試 | 手機橫向 ↔ 直向切換 內容要能自動適應，不能鎖定方向 | Schneider | W7
Step E：內容驗收（20 分鐘/頁）— Claire
53 | ♿ Alt Text 上線確認 | 逐張圖片右鍵 → 檢查 alt 屬性 跟 Alt Text 對照表比對 確認開發有正確放上去 | Claire | W7
54 | ♿ 連結文字確認 | 點過每一個連結 確認文字跟對照表一致 確認連到正確的頁面 | Claire | W7
55 | 拼字校對 | 中英文各讀一遍，標記錯字 | Claire | W7
56 | ♿ 頁面語言確認 | 中文頁面打開 → 右鍵 → 檢視原始碼 → 確認 lang="zh-Hant" 英文頁面 → 確認 lang="en" | Claire | W7
Step F：Bug 修復 + 回歸測試（W7.5-W8）
57 | 彙整所有問題 | Bertram 收集 Step A-E 的結果 排優先序：Critical → High → Medium → Low | Bertram | W7.5
58 | 修復 Critical + High | Christina 優先修最嚴重的問題 Becky 協助修簡單的 CSS/HTML 問題 | Christina | W7.5
59 | ♿ 回歸測試 | 修完的問題重新測一次 確認修復沒有弄壞其他地方 跑一次 Lighthouse + axe 確認分數沒掉 | Bertram | W8
60 | 正式上線 | 全員確認 → 上線 | 全員 | W8

## WCAG 檢查清單
# | 檢查什麼 | 怎麼測（一句話） | 誰做 | 什麼時候
1 | 圖片 Alt Text | 每張圖有 alt，裝飾圖 alt="" | Claire | W1-W2
2 | 連結文字 | 不寫「點此」，寫連去哪裡 | Claire | W2
3 | 標題層級 H1-H6 | 每頁一個 H1，不跳級 | Christina | W1 設計時
4 | 文字對比度 ≥4.5:1 | 工具貼色碼看通過沒 | Schneider | W0
5 | 按鈕對比度 ≥3:1 | 按鈕/圖示跟背景的對比 | Schneider | W0
6 | Focus 樣式 | 被選中元素有框線 | Christina | W1 設計時
7 | 語義 HTML | header/nav/main/footer | Christina | W4
8 | Skip Link | Tab 第一下出現跳至主內容 | Christina | W4
9 | lang 屬性 | 中文 zh-Hant / 英文 en | Christina | W4
10 | 表單 Label | 每個欄位有標籤+必填標記 | Christina | W6
11 | 鍵盤 Tab 導航 | Tab 走全站全程看得到 | Becky | W7
12 | 螢幕閱讀器 | VoiceOver 聽一遍能理解 | Becky | W7
13 | 400% 縮放 | 放大不需水平捲動 | Schneider | W7
14 | 文字間距 | 調大不破版 | Schneider | W7
15 | 連結能點 | 全部連到正確地方 | Claire | W7
16 | 拼字 | 中英無錯字 | Claire | W7
17 | Lighthouse ≥90 | Chrome 自動掃描 | Becky | W7
18 | axe 0 Critical | axe DevTools 掃描 | Bertram | W7
19 | 無閃爍動畫 | 可暫停，<3次/秒 | Becky | W7
20 | 橫直向正常 | 手機轉向不壞 | Schneider | W7